## Slide 1
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
JULHO

## Slide 2
SERVIÇOS EM ANDAMENTO

## Slide 3
Período 01/07 à 08/07

## Slide 4
Relatório Fotográfico – Rede de esgoto
Fotos: 01 e 02
Serviço: Aterramento e compactação dos tubos de rede.
Local: Alameda Rubi.
Execução: Lessa.
Foto: 01
Foto: 02
Dezembro de 2021
Julho de 2023

## Slide 5
Relatório Fotográfico – Estrutura de pavimento
Fotos: 03 e 04
Serviço: Extração de material para a execução do reforço, sub base e base.
Local: Cascalheira.
Execução: Lessa.
Foto: 04
Dezembro de 2021
Julho de 2023
Foto: 03

## Slide 6
Período 09/07 à 15/07

## Slide 7
Relatório Fotográfico – Rede de esgoto
Fotos: 05 e 06
Serviço: Escavação de material para traçado de rede.
Local: Avenida das Pérolas.
Execução: Lessa.
Foto: 06
Dezembro de 2021
Julho de 2023
Foto: 05

## Slide 8
Relatório Fotográfico – Rede de esgoto
Fotos: 07 e 08
Serviço: Posicionamento dos tubos para a execução do traçado de rede.
Local: Alameda Rubi.
Execução: Lessa.
Foto: 08
Dezembro de 2021
Julho de 2023
Foto: 07

## Slide 9
Relatório Fotográfico – Estrutura de pavimento
Fotos: 09 e 10
Serviço: Tratamento e regularização de material de Reforço.
Local: Alameda Topázio.
Execução: Lessa.
Foto: 10
Julho de 2023
Foto: 09

## Slide 10
Relatório Fotográfico – Estrutura de pavimento
Fotos: 11 e 12
Serviço: Compactação de material de Reforço.
Local: Alameda Lápis Lazúli.
Execução: Lessa.
Foto: 12
Julho de 2023
Foto: 11

## Slide 11
Período 16/07 à 22/07

## Slide 12
Relatório Fotográfico – Estrutura de pavimento
Fotos: 13 e 14
Serviço: Compactação de material de Reforço.
Local: Alameda Lápis Lazúli.
Execução: Lessa.
Foto: 14
Julho de 2023
Foto: 13

## Slide 13
Relatório Fotográfico – Muro de fechamento
Fotos: 15 e 16
Serviço: Concretagem das placas do Muro de fechamento.
Execução: Formax.
Foto: 16
Julho de 2023
Foto: 15

## Slide 14
Período 23/07 à 31/07

## Slide 15
Relatório Fotográfico – Estrutura de pavimento
Fotos: 17 e 18
Serviço: Tratamento e regularização de material da Sub Base.
Local: Alameda Lapis Lazuli.
Execução: Lessa.
Foto: 18
Julho de 2023
Foto: 17

## Slide 16
Relatório Fotográfico – Estrutura de pavimento
Fotos: 19 e 20
Serviço: Tratamento, regularização e escarificação de material.
Local: Alameda Rubi.
Execução: Lessa.
Foto: 20
Julho de 2023
Foto: 19

## Slide 17
Relatório Fotográfico – Rede de esgoto
Fotos: 21 e 22
Serviço: Compactação de material da Sub Base.
Local: Alameda Rubi.
Execução: Lessa.
Foto: 22
Julho de 2023
Foto: 21

## Slide 18
Relatório Fotográfico – Muro de fechamento
Fotos: 23 e 24
Serviço: Concretagem das placas do Muro de Fechamento.
Execução: Lessa.
Foto: 24
Julho de 2023
Foto: 23

## Slide 19
Relatório Fotográfico – Dreno de pavimento
Fotos: 25 e 26
Serviço: Marcação e corte de material para a execução do dreno.
Local: Alameda Topázio.
Execução: Lessa.
Foto: 26
Julho de 2023
Foto: 25

## Slide 20
ACOMPANHAMENTO

## Slide 21
Mapa atualizado – Rede de Esgoto
Julho de 2023

## Slide 22
Mapa atualizado – Dreno de Pavimento
Julho de 2023

## Slide 23
Mapa atualizado – Estrutura de Pavimento
Julho de 2023

## Slide 24
Relatório Fotográfico – Acompanhamento
Julho de 2023